## Hoja1
GRUPO 7 |  | DIAGRAMA DE GANTT
Jostin Arrieta
Luisa Fernanda Anzola
Maria Fda Gil
Gabriela Mondragon
ALDEA GLOBAL 2: BUSINESS TOOLS AND TECHNIQUES | Avance | Inicio | Final | 14/10/2025 | time axis 2025-10-15 to 2025-12-08
Semana 1 Punto de partida | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-19 | CUMPLIDO | bar: 2025-10-21 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
2. Definir el equipo con el que se va a co-crear durante todo el desarrollo del núcleo, asegurando la participación y aporte de cada integrante. | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-16 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Semana 1 Diagnóstico de Competencia - Pre-Test (0%) 5 pts | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-16 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Examen | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Revisión de Reglamento académico y Protocolo de Ubicuidad
Actividad 1: Taller Globalización. (10% Seguimiento individual). | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-19 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Actividad 2: Acuerdo de equipo y Estudio de la realidad empresarial, proyecto, o Reto Empresarial. (Valor 5% Trabajo de Aplicación - Grupal |  | 2025-10-20 | 2025-10-26 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-21; 2025-10-28 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
1. Desarrollo del proyecto de internacionalización |  | 2025-10-20 | 2025-10-26 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-20; 2025-10-28 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
2. Diagnóstico de potencialidades de internacionalización, Objetivo de internacionalización |  | 2025-10-20 | 2025-10-26 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-20; 2025-10-28 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Actividad 3: Análisis de la realidad económica: (Valor 5% Trabajo de Aplicación - Grupal) |  | 2025-10-27 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-28; 2025-11-04 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Actividad 4. Debate (15% Seguimiento individual). |  | 2025-11-03 | 2025-11-09 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-10
Actividad 5. Análisis de entornos. (Valor 10% Trabajo de Aplicación - Grupal) |  | 2025-11-10 | 2025-11-16 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-10
Actividad 6. Quiz. (15% Seguimiento individual). |  | 2025-11-17 | 2025-11-23 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-17
Test de salida |  | 2025-11-24 | 2025-11-27 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-10; 2025-11-18 to 2025-11-24
Actividad 7. Estrategia de internacionalización (Valor 10% Trabajo de Aplicación - Grupal) |  | 2025-11-24 | 2025-11-30 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-10; 2025-11-18 to 2025-11-24
Semana 8 Actividad 8. Taller de Casos de Marketing Internacional (10% Seguimiento individual). |  | 2025-11-24 | 2025-11-30 | bar: 2025-10-15 to 2025-11-06; 2025-11-08 to 2025-11-17; 2025-11-25 to 2025-12-01
Sustentación / Muestra (20%)5 pts |  | 2025-12-01 | 2025-12-03